## Январь (3)
Реестр актов КС-2 за период 26.12.2020г.-29.01.2021г.
Договор №24/24-2140 от 12.12.2014г, ДС №11/2793-Д-39 от 30.12.2020 | [12 empty] | 10.3904
№ п/п | № акта | прошлый № акта | № сметы | Наименование сметы | Сумма в ценах 2001 года | Сумма в ценах 2001 года с зимним удорожанием | Сумма в текущем уровне цен без НДС без понижающего | Сумма в текущем уровне цен без НДС | Сумма НДС (20%) | Сумма в текущем уровне цен с НДС | Субподрядная организация
27 | 3370 |  | 03-01-3-442ТМ | Технология обращения с РАО. Участок обращения с нетехнологическими ТРО между осями 2 - 6, Г- М. (Взамен ЛС 03-01-3-428ТМ инв.19-00349). Инв.№ 19-00743, арх.№ 75327. | 23238 | 24307 | 560904 | 555126.69 | 111025.34 | 666152.03 | УС БАЭС
31 | 3374 |  | 2-01-0095С-В3-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. + 5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0095С-В3, инв.19-00131). Инв.№ 19-00268, арх.№ 74671. | 94743 | 99101 | 990461 | 980259.25 | 196051.85 | 1176311.1 | СК Север
32 | 3375 |  | 2-01-0095С-В3-Д3 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. + 5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0095С-В3, инв.19-00131). Инв.№ 20-00014, арх.№ 76337. | 68345 | 71489 | 597934 | 591775.28 | 118355.06 | 710130.34 | СК Север
33 | 3376 |  | 2-01-0152С | Металлоконструкции подкрановых путей кранов-штабелеров на отм. 0.000 и - 5.250 в/о 1-3,В — Е. Здание 4. Инв.№ 18-00671, арх.№ 73544. | 61682 | 64519 | 570248 | 564374.45 | 112874.89 | 677249.34 | СК Север
34 | 3377 |  | 2-01-0186С | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R024 на отм.+0,000. Здание 4. Инв.№ 19-00931, арх.№ 75798. | 5772 | 6038 | 84677 | 83804.83 | 16760.97 | 100565.8 | СК Север
35 | 3378 |  | 2-01-0188С | Устройство монтажных деталей для монтажа оборудования помещении 20UFB10R023 на отм.0,000. Здание 4. Инв.№ 19-00520, арх.№ 75796. | 5521 | 5775 | 83864 | 83000.2 | 16600.04 | 99600.24 | СК Север
36 | 3379 |  | 2-01-0188С-Д1 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20 UFB10 R023 на отметке 0.000. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0188С инв.19-00520). Здание 4. Инв.№ 19-01247, арх.№ 76088. | 472 | 494 | 6147 | 6083.69 | 1216.74 | 7300.43 | СК Север
37 | 3380 |  | 2-01-0188С-Д2 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20 UFB10 R023 на отметке 0.000. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0188С инв.19-00520). Здание 4. Инв.№ 19-01296, арх.№ 77079. | 856 | 895 | 6501 | 6434.04 | 1286.81 | 7720.85 | СК Север
39 | 3382 |  | 2-01-0141С-В1 | Монтажные марки в перекрытии на отм. +4.550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. (Взамен ЛС 2-01-0141С инв.18-01532). Здание 4. Инв.№ 19-00578, арх.№ 75210. | 229140 | 239680 | 2305662 | 2281913.68 | 456382.74 | 2738296.42 | СК Север
40 | 3383 |  | 2-01-0141С-В1-Д1 | Монтажные марки в перекрытии на отм. +4.550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. (Доп. к ЛС 2-01-0141С-В1 инв. 19-00578). Здание 4. Инв.№ 19-00748, арх.№ 75552. | -7823 | -8183 | -99808 | -98779.98 | -19756 | -118535.98 | СК Север
41 | 3384 |  | 2-01-0141С-В1-Д2 | Монтажные марки в перекрытии на отм. +4.550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. (Доп. к ЛС 2-01-0141С-В1 инв. 19-00578). Здание 4. Инв.№ 20-00313, арх.№ 76851. | -521 | -545 | -5677 | -5618.53 | -1123.71 | -6742.24 | СК Север
43 | 3386 |  | 2-01-0192С-В1 | Устройство монтажных деталей для крепления оборудования в помещении 20UFB10R022 на отметке 0.000. (Взамен ЛС 2-01-0192С инв.19-01243). Инв.№ 20-00116, арх.№ 76852. | 10453 | 10934 | 142374 | 140907.55 | 28181.51 | 169089.06 | СК Север
52 | 3395 |  | 2-01-0029С-Д7 | Архитектурно-строительные работы (доп. к ЛС 2-01-0029С инв.14-07208). Здание 4. Инв.№ 19-00030, арх.№ 73619. | 58693 | 61393 | 525075 | 519666.73 | 103933.35 | 623600.08 | СК Север
| 3398 |  | 4-902 | Охранная зона периметра площадки. Освещение. (взамен ЛС 4-320 инв. 14-08139). Инв.№ 16-02731, Арх. №68833. | 44250 | 46286 | 717027 | 709641.62 | 141928.32 | 851569.94 | УС БАЭС
| 3399 |  | 4-1126 | Охранная зона периметра площадки. Освещение (доп. К см. 4-902 инв. № 16-02731, 4-951 инв. № 16-03008). Инв.№ 17-01952, арх.№ 70972. | 44596 | 46647 | 324667 | 321322.93 | 64264.59 | 385587.52 | УС БАЭС
| 3400 |  | 05-06-4-1730 | Освещение. (Доп. ЛС инв.16-02731, инв.16-03008, инв.17-01952, Взамен ЛС 05-06-4-1671 инв.20-00993). Охранная зона периметра площадки. Инв.№ 20-01606, арх.№ 78580. | 13843 | 14480 | 212574 | 210384.49 | 42076.9 | 252461.39 | УС БАЭС
| 3401 |  | 4-951 | Охранная зона периметра площадки. Освещение (изменеиие к смете 4-902 инв. №16-02731). Инв.№ 16-03008, арх.№ 68998. | 25908 | 27100 | 232504 | 230109.21 | 46021.84 | 276131.05 | УС БАЭС
| 3402 |  | 03-01-3-442ТМ | Технология обращения с РАО. Участок обращения с нетехнологическими ТРО между осями 2 - 6, Г- М. (Взамен ЛС 03-01-3-428ТМ инв.19-00349). Инв.№ 19-00743, арх.№ 75327. | 23238 | 24307 | 560904 | 555126.69 | 111025.34 | 666152.03 | УС БАЭС
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО | 702406 | 734717 | 7816038 | 7735532.82 | 1547106.58 | 9282639.4 |  |  | #REF! | #REF!
Гл.9 Прочие затраты
|  |  |  | Компенсация коммандировочных расходов субподрядных организаций |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Компенсация затрат на перевозку рабочих |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО СМР + Прочие | 702406 | 734717 | 7816038 | 7735532.82 | 1547106.58 | 9282639.4
Составил:
Инженер-сметчик ООО "УС БАЭС" | [5 empty] | Р.Э. Смирнов
Принял:
Главный специалист ПСО АО "СХК" | [5 empty] | Н.Г. Власова
Начальник отдела ПСО АО "СХК" | [5 empty] | Е.Л. Голубев
И.о. главного инженера по капитальному строительству УКС ОДЭК | [5 empty] | Е.В. Гуков
|  |  | № пп | Наименование | Сумма в ценах 2001 года | Сумма в ценах 2001 года с зимним удорожанием | Сумма в текущем уровне цен без НДС (К=7,63*1,03*0,9897 и К=7,63*1,03*1,05*0,9897) |  | Сумма НДС (20%) | Сумма в текущем уровне цен с НДС
|  |  | 1 | СибСтройСервис | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 2 | Реформа Инжиниринг | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3 | МСУ-111
|  |  | 4 | УС БАЭС Уч.№ 3 (СК Север) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 5 | УС БАЭС Уч. №2 (Строй Дизайн) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 6 | УС БАЭС Уч.№ 1 (Энергозащита) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 7 | Востокэнергострой | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 8 | НЭПТ
|  |  | 9 | УС БАЭС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 10 | ПО УЭМ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | ИТОГО: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Здание 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Генплан
Здание 5
|  |  |  | Пешеходные галереи | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Здание 16
Здание 15А
Здание 22
Охранная зона
|  |  |  | Сооружение 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Сооружение 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Здание 33
|  |  |  | Здание 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сооружение 30
|  |  |  | Здание 4А | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Тепловые сети
|  |  |  | Наружные сети водопровода | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сети электроснабжения
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
363148
11417
22172

## Январь (2)
Реестр актов КС-2 за период 26.12.2020г.-05.02.2021г.
Договор №24/24-2140 от 12.12.2014г, ДС №11/2793-Д-39 от 30.12.2020 | [12 empty] | 10.3904
№ п/п | № акта | прошлый № акта | № сметы | Наименование сметы | Сумма в ценах 2001 года | Сумма в ценах 2001 года с зимним удорожанием | Сумма в текущем уровне цен без НДС без понижающего | Сумма в текущем уровне цен без НДС | Сумма НДС (20%) | Сумма в текущем уровне цен с НДС | Субподрядная организация
1 | 3344 |  | 02-01-3-360 ТМ | Обвязка оборудования линии сборки ТВЭЛОВ. Участок дезактивации ТВЭЛОВ. (Взамен ЛС 3-331 инв. 17-02037). Инв.№ 18-00571, арх.№ 71449. | 38618 | 40394 | 700525 | 693309.59 | 138661.92 | 831971.51 | УЭМ
2 | 3345 |  | 02-01-3-421ТМ | Участок технологического сопровождения. Трассировка трубопроводов газоснабжения. Здание 4. (Взамен ЛС 3-289 инв. 16-00673). Инв.№ 19-00242, арх.№ 74815 | 20887 | 21848 | 194657 | 192652.03 | 38530.41 | 231182.44 | УЭМ
3 | 3346 |  | 02-01-3-483ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. (Взамен ЛС № 02-01-3-457ТМ инв.№ 19-01271). Здание 4 - здание МФР. Инв.№ 20-00868, арх.№ 77723. | 97528 | 102014 | 2130967 | 2109018.04 | 421803.6 | 2530821.64 | УЭМ
4 | 3347 | 3403 | 2-01-0104С-В1-Д3 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 5.900 в осях 1 - 9. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0104С-В1 инв.18-01212). Здание 4. Инв.№ 20-01918, арх.№ 78373. | 484 | 506 | 12234 | 12107.99 | 2421.6 | 14529.59 | Реформа-Инжиниринг
5 | 3348 |  | 3-01-0037С-В2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные.Здание 4А.(Взамен ЛС 3-01-0037С-В1, инв№ 18-01551, ЛС 3-01-0037С-В1-Д1, инв.№19-00026, ЛС 3-01-0037С-В-Д2, инв.№ 19-00217). Инв. № 19-00570. | 347286 | 363261 | 4054556 | 4012794.07 | 802558.81 | 4815352.88 | УЭМ
6 | 3349 |  | 3-01-0037С-В2-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 3-01-0037С-В2 инв. 19-00570). Инв.№ 19-00813, арх.№ 76089 | 30886 | 32307 | 505033 | 499831.16 | 99966.23 | 599797.39 | УЭМ
7 | 3350 |  | 3-01-0019С-В9 | Облицовка на отм. 0.000 до + 9.600. Конструкции металлические. (Взамен ЛС 3-01-0019С-В8 инв. 17-01051). Здание 4А. Инв.№ 19-00528, арх.№ 75140. | 262157 | 274216 | 3393627 | 3358672.64 | 671734.53 | 4030407.17 | УЭМ
8 | 3351 |  | 3-07-0005С | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. Здание 33 - Центральный материальный склад и склад химреагентов. Инв.№ 19-00285, арх.№ 75154. | 228534 | 239047 | 2630334 | 2603241.56 | 520648.31 | 3123889.87 | УС БАЭС Уч.№ 2
9 | 3352 |  | 02-01-2-1171 | Вентиляция. Приточные, вытяжные камеры и фильтровальные установки. (Взамен ЛС 02-01-2-1164 инв.20-00493). Здание 4. Инв.№ 20-00927, арх.№ 77373. | 86963 | 90963 | 946201 | 936455.13 | 187291.03 | 1123746.16 | Реформа-Инжиниринг |  | #REF! | #REF!
10 | 3353 | 3397 | 2-01-0148С-Д2 | Пристройка к зданию 4 в осях 1-3 у ряда А. Стены с отметки +20,000 до отметки + 25,500. Опалубка. Армирование. Конструкции ж/б. (доп. ЛС 2-01-0148С инв.№ 18-01778). Инв.№ 19-00252. | -42969 | -44946 | -271472 | -268675.84 | -53735.17 | -322411.01 | УС БАЭС |  | -446463.6271 | 124052.6171
11 | 3354 |  | 3-05-0009C | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 64 к зданию 22. Пешеходно-технологическая галерея от здания 22 к зданию 4. (Взамен ЛС 1-1058, инв. 15-04119). Инв.№ 19-00905, арх.№ 75895. | 40571 | 42437 | 338922 | 335431.1 | 67086.22 | 402517.32 | ВЭС |  | 421547.53 | -19030.21
12 | 3355 |  | 3-01-0033С-Д3 | Архитектурные решения (Доп. К ЛС 1-1145 инв. 14-08249). Здание 4А - Здание переработки САО и НАО. Инв. № 18-00804, арх№ 74648. | 1819 | 1903 | 25917 | 25650.05 | 5130.01 | 30780.06 | ВЭС |  | 18900.0753 | 11879.9847
13 | 3356 |  | 2-01-0029С-Д14 | Архитектурные решения (доп.к 2-01-0029С инв.№ 14-07208). Здание 4. Инв.№ 20-00536, арх.№ 78050 | 5302 | 5546 | 53096 | 52549.11 | 10509.82 | 63058.93 | ВЭС |  | 55089.7194 | 7969.2106
14 | 3357 |  | 2-01-0029С-Д6 | Архитектурные решения (доп.к 2-01-0029С инв.№ 14-07208). Здание 4. Инв.№ 18-01665, арх.№ 72896. | 2770 | 2897 | 32602 | 32266.2 | 6453.24 | 38719.44 | ВЭС |  | 28781.3132 | 9938.1268
15 | 3358 |  | 6-15-0001С-Д3 | Канализационная насосная станция КНС-6. Земляные работы по устройству котлована под КНС-6. (Доп. ЛС 6-15-0001С инв. 19-00852). Инв.№ 21-00006. | 389666 | 407591 | 7168135 | 7094303.21 | 1418860.64 | 8513163.85 | ВЭС
16 | 3359 | 3393 | 2-01-0118С-В1-Д1 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. + 10.850 в осях 1 - 9. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0118С-В1 инв.№ 18-01466). Здание 4. Инв.№ 19-00694, арх.№ 75403. | 1351 | 1413 | 17593 | 17411.79 | 3482.36 | 20894.15 | Реформа-Инжиниринг*
17 | 3360 |  | 6-01-0004С-В1-Д2 | Архитектурные решения. (Доп. к ЛС № 6-01-0004С-В1, инв.№ 18-01557). Взамен ЛС № 6-01-0004С-В1-Д1 инв.№ 18-01558). Сооружение 21 - Газобалонная. Инв.№ 19-00099, арх.№ 73937. | 16539 | 17300 | 76525 | 75736.79 | 15147.36 | 90884.15 | ВЭС
18 | 3361 |  | 3-02-0005С-В1-Д1 | Архитектурные решения. Здание 5. (Доп. К ЛС№ 1-1234 инв.№ 14-06564). Инв. № 18-01404, арх.№ 73114 | 10867 | 11367 | 107041 | 105938.48 | 21187.7 | 127126.18 | ВЭС
19 | 3362 |  | 3-01-0045С | Набетонка на отметке -2,600. Конструкции железобетонные. Здание 4А. Инв.№ 20-00984, арх.№ 78441. | 12471 | 13045 | 89067 | 88149.61 | 17629.92 | 105779.53 | ВЭС
20 | 3363 | 3390 | 2-01-0104С-В1-Д3 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 5.900 в осях 1 - 9. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0104С-В1 инв.18-01212). Здание 4. Инв.№ 20-01918, арх.№ 78373. | 12020 | 12573 | 151670 | 150107.8 | 30021.56 | 180129.36 | Реформа-Инжиниринг
21 | 3364 | 3391 | 2-01-0161С | Восстановление стен и перегородок в зоне прохода вентиляционных систем. Конструкции железобетонные. Инв.№ 18-00845, арх.№ 74031. | 78 | 82 | 1515 | 1499.4 | 299.88 | 1799.28 | Реформа-Инжиниринг*
22 | 3365 |  | 2-01-0029С-Д7 | Архитектурно-строительные работы (доп. к ЛС 2-01-0029С инв.14-07208). Здание 4. Инв.№ 19-00030, арх.№ 73619. | 97405 | 101886 | 1896057 | 1876527.61 | 375305.52 | 2251833.13 | Энергозащита
23 | 3366 |  | 3-01-0037С-В2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные.Здание 4А.(Взамен ЛС 3-01-0037С-В1, инв№ 18-01551, ЛС 3-01-0037С-В1-Д1, инв.№19-00026, ЛС 3-01-0037С-В-Д2, инв.№ 19-00217). Инв. № 19-00570. | 6513 | 6813 | 144350 | 142863.2 | 28572.64 | 171435.84 | Энергозащита
24 | 3367 | 3388 | 3-01-0044С-Д1 | Устройство отверстий для проходок технологических трубопроводов. (Доп. к ЛС 3-01-0044С инв.20-00382). Здание 4А. Инв.№ 20-00694, арх.№ 78385. | -54614 | -57126 | -585909 | -579874.14 | -115974.83 | -695848.97 | СК Север
25 | 3368 |  | 3-01-0033С-Д3 | Архитектурные решения (Доп. К ЛС 1-1145 инв. 14-08249). Здание 4А - Здание переработки САО и НАО. Инв. № 18-00804, арх№ 74648. | 182234 | 190617 | 2783927 | 2755252.55 | 551050.51 | 3306303.06 | Энергозащита
26 | 3369 |  | 3-07-0005С-Д2 | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. (Доп.к ЛС 3-07-0005С1 инв.19-00285). Здание 33 - Центральный материальный склад и склад химреагентов. Инв.№ 20-00519, арх.№ 77262. | -2182 | -2282 | -19091 | -18894.36 | -3778.87 | -22673.23 | УС БАЭС Уч.№ 2
27 | 3370 | 3385 | 6-01-0004С-В1-Д2 | Архитектурные решения. (Доп. к ЛС № 6-01-0004С-В1, инв.№ 18-01557). Взамен ЛС № 6-01-0004С-В1-Д1 инв.№ 18-01558). Сооружение 21 - Газобалонная. Инв.№ 19-00099, арх.№ 73937. | 28979 | 30312 | 59537 | 58923.77 | 11784.75 | 70708.52 | ВЭС
28 | 3371 |  | 02-01-3-459 ТМ | Трассировка трубопроводов на отм. +5,250. Газовоздухоснабжение. (Взамен ЛС 3-293 инв. 15-03698) Инв.№ 20-00018, арх.№ 76431. | 38873 | 40661 | 585580 | 579548.53 | 115909.71 | 695458.24 | Реформа-Инжиниринг
29 | 3372 | 3387 | 3-01-0044С | Устройство отверстий для проходок технологических трубопроводов. Здание 4А. Инв.№ 20-00382, арх.№ 76610. | 66993 | 70075 | 732258 | 724715.74 | 144943.15 | 869658.89 | СК Север
30 | 3373 |  | 2-01-0013С-В3-Д2 | Стены в/о 1 - 3 на отметке +5.150. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные. Здание 4. (Доп. К ЛС 2-01-0013С-В3 инв. 17-00574, Взамен ЛС 2-01-0013С-В3-Д1 инв. 18-00844). Инв.№ 18-01225, арх.№ 73895. | 79254 | 82900 | 747664 | 739963.06 | 147992.61 | 887955.67 | СК Север
31 | 3374 | 3381 | 3-01-0002С-В1 | Каркас между осями 1´-9, Н-П , балки подвесных путей между осями 1-9, Н-П, ремонтная и переходные площадки между осями 8-9, Н-П. Конструкции металлические. (Взамен ЛС 3-01-0002С инв.15-09103, ЛС 3-01-0002С-Д1 инв.19-01265). Здание 4А. Инв.№ 20-02729, арх.№ 78451. | 773311 | 808883 | 6514603 | 6447502.59 | 1289500.52 | 7737003.11 | СК Север
|  |  |  | ВСЕГО | 2780594 | 2908503 | 35217721 | 34854978.46 | 6970995.69 | 41825974.15 |  |  | #REF! | #REF!
Гл.9 Прочие затраты
|  |  |  | Компенсация коммандировочных расходов субподрядных организаций | 168148 | 168148 | 1864759.71 | 1864759.71 | 372951.94 | 2237711.65
|  |  |  | Компенсация затрат на перевозку рабочих |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | ВСЕГО | 168148 | 168148 | 1864759.71 | 1864759.71 | 372951.94 | 2237711.65
|  |  |  | ВСЕГО СМР + Прочие | 2948742 | 3076651 | 37082480.71 | 36719738.17 | 7343947.63 | 44063685.8
Составил:
Инженер-сметчик ООО "УС БАЭС" | [5 empty] | Р.Э. Смирнов
Принял:
Главный специалист ПСО АО "СХК" | [5 empty] | Н.Г. Власова
Начальник отдела ПСО АО "СХК" | [5 empty] | Е.Л. Голубев
И.о. главного инженера по капитальному строительству УКС ОДЭК | [5 empty] | Е.В. Гуков
|  |  | № пп | Наименование | Сумма в ценах 2001 года | Сумма в ценах 2001 года с зимним удорожанием | Сумма в текущем уровне цен без НДС (К=7,63*1,03*0,9897 и К=7,63*1,03*1,05*0,9897) |  | Сумма НДС (20%) | Сумма в текущем уровне цен с НДС
|  |  | 1 | СибСтройСервис
|  |  | 2 | Реформа Инжиниринг | 139769 | 146198 | #REF! | 1697130.64 | 339426.14 | 2036556.78
|  |  | 3 | МСУ-111
|  |  | 4 | УС БАЭС Уч.№ 3 (СК Север) | 864944 | 904732 | #REF! | 7332307.25 | 1466461.45 | 8798768.7
|  |  | 5 | УС БАЭС Уч. №2 (Строй Дизайн) | 226352 | 236765 | #REF! | 2584347.2 | 516869.44 | 3101216.64
|  |  | 6 | УС БАЭС Уч.№ 1 (Энергозащита) | 286152 | 299316 | #REF! | 4774643.36 | 954928.67 | 5729572.03
|  |  | 7 | Востокэнергострой | 508984 | 532398 | #REF! | 7868948.32 | 1573789.66 | 9442737.98
|  |  | 8 | НЭПТ
|  |  | 9 | УС БАЭС | -42969 | -44946 | -271472 | -268675.84 | -53735.17 | -322411.01
|  |  | 10 | ПО УЭМ | 797362 | 834040 | #REF! | 10866277.53 | 2173255.5 | 13039533.03
|  |  |  | ИТОГО: | 2780594 | 2908503 | #REF! | 34854978.46 | 6970995.69 | 41825974.15
[5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0
|  |  |  | Здание 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Генплан
Здание 5
|  |  |  | Пешеходные галереи | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Здание 16
Здание 15А
Здание 22
Охранная зона
|  |  |  | Сооружение 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Сооружение 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Здание 33
|  |  |  | Здание 34 | 1351 | 1413 | 17593 | 17411.79 | 3482.36 | 20894.15
Сооружение 30
|  |  |  | Здание 4А | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Тепловые сети
|  |  |  | Наружные сети водопровода | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сети электроснабжения
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
363148
11417
22172

## Январь
Реестр актов КС-2 за период 26.12.2020г.-15.01.2021г.
Договор №24/24-2140 от 12.12.2014г, ДС №11/2793-Д-39 от 30.12.2020 | [12 empty] | 10.3904
№ п/п | № акта | прошлый № акта | № сметы | Наименование сметы | Сумма в ценах 2001 года | Сумма в ценах 2001 года с зимним удорожанием | Сумма в текущем уровне цен без НДС без понижающего | Сумма в текущем уровне цен без НДС | Сумма НДС (20%) | Сумма в текущем уровне цен с НДС | Субподрядная организация
1 | 3344 |  | 02-01-3-360 ТМ | Обвязка оборудования линии сборки ТВЭЛОВ. Участок дезактивации ТВЭЛОВ. (Взамен ЛС 3-331 инв. 17-02037). Инв.№ 18-00571, арх.№ 71449. | 40656 | 42526 | 737404 | 729808.74 | 145961.75 | 875770.49 | УЭМ
2 | 3345 |  | 02-01-3-421ТМ | Участок технологического сопровождения. Трассировка трубопроводов газоснабжения. Здание 4. (Взамен ЛС 3-289 инв. 16-00673). Инв.№ 19-00242, арх.№ 74815 | 23308 | 24380 | 216227 | 213999.86 | 42799.97 | 256799.83 | УЭМ
3 | 3346 |  | 02-01-3-483ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. (Взамен ЛС № 02-01-3-457ТМ инв.№ 19-01271). Здание 4 - здание МФР. Инв.№ 20-00868, арх.№ 77723. | 135842 | 142091 | 2968109 | 2937537.48 | 587507.5 | 3525044.98 | УЭМ
4 | 3347 |  | 3-01-0014С-В6 | Облицовка на отм. -2,600. Конструкции металлические (взамен л.с. 3-01-0014С-В5 инв. №17-01050). Инв.№19-00587. | 10968 | 11473 | 137717 | 136298.51 | 27259.7 | 163558.21 | УЭМ
5 | 3348 |  | 3-01-0037С-В2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные.Здание 4А.(Взамен ЛС 3-01-0037С-В1, инв№ 18-01551, ЛС 3-01-0037С-В1-Д1, инв.№19-00026, ЛС 3-01-0037С-В-Д2, инв.№ 19-00217). Инв. № 19-00570. | 347286 | 363261 | 4054556 | 4012794.07 | 802558.81 | 4815352.88 | УЭМ
6 | 3349 |  | 3-01-0037С-В2-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 3-01-0037С-В2 инв. 19-00570). Инв.№ 19-00813, арх.№ 76089 | 30886 | 32307 | 505033 | 499831.16 | 99966.23 | 599797.39 | УЭМ
7 | 3350 |  | 3-01-0019С-В9 | Облицовка на отм. 0.000 до + 9.600. Конструкции металлические. (Взамен ЛС 3-01-0019С-В8 инв. 17-01051). Здание 4А. Инв.№ 19-00528, арх.№ 75140. | 262157 | 274216 | 3393627 | 3358672.64 | 671734.53 | 4030407.17 | УЭМ
8 | 3351 |  | 3-07-0005С | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. Здание 33 - Центральный материальный склад и склад химреагентов. Инв.№ 19-00285, арх.№ 75154. | 228534 | 239047 | 2630334 | 2603241.56 | 520648.31 | 3123889.87 | УС БАЭС Уч.№ 2
9 | 3352 |  | 1-1009 | Пешеходно-технологические галереи 22/4; 64/22. Земляные работы по устройству котлована галерей. Инв.№ 15-05936, арх.№ 66180. | 1127 | 1179 | 19047 | 18850.82 | 3770.16 | 22620.98 | ВЭС |  | 11709.9422 | 10911.0378
10 | 3353 |  | 06-017-1-1353 | Наружные сети. Устройство участка дренажа с подключением к колодцу К-207 производственно-дождевой канализации. Инв.№ 20-00080, арх.№ 76501. | 6351 | 6643 | 60724 | 60098.54 | 12019.71 | 72118.25 | ВЭС |  | 65989.2131 | 6129.0369
11 | 3354 |  | 3-05-0009C | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 64 к зданию 22. Пешеходно-технологическая галерея от здания 22 к зданию 4. (Взамен ЛС 1-1058, инв. 15-04119). Инв.№ 19-00905, арх.№ 75895. | 70888 | 74149 | 536982 | 531451.09 | 106290.22 | 637741.31 | ВЭС |  | 736552.2493 | -98810.9393
12 | 3355 |  | 3-01-0033С-Д3 | Архитектурные решения (Доп. К ЛС 1-1145 инв. 14-08249). Здание 4А - Здание переработки САО и НАО. Инв. № 18-00804, арх№ 74648. | 1861 | 1947 | 26487 | 26214.18 | 5242.84 | 31457.02 | ВЭС |  | 19336.4707 | 12120.5493
13 | 3356 |  | 2-01-0029С-Д14 | Архитектурные решения (доп.к 2-01-0029С инв.№ 14-07208). Здание 4. Инв.№ 20-00536, арх.№ 78050 | 5302 | 5546 | 53096 | 52549.11 | 10509.82 | 63058.93 | ВЭС |  | 55089.7194 | 7969.2106
14 | 3357 |  | 2-01-0029С-Д6 | Архитектурные решения (доп.к 2-01-0029С инв.№ 14-07208). Здание 4. Инв.№ 18-01665, арх.№ 72896. | 2770 | 2897 | 32602 | 32266.2 | 6453.24 | 38719.44 | ВЭС |  | 28781.3132 | 9938.1268
15 | 3358 |  | 6-15-0001С-Д3 | Канализационная насосная станция КНС-6. Земляные работы по устройству котлована под КНС-6. (Доп. ЛС 6-15-0001С инв. 19-00852). Инв.№ 21-00006. | 467786 | 489304 | 8605201 | 8516567.43 | 1703313.49 | 10219880.92 | ВЭС
16 | 3359 |  | 1-1045 | Канализационная насосная станция КНС -6. Фундаментная плита под канализационную насосную станцию. Конструкции ж/б. (взамен сметы 1-665 инв.№14-04910). Инв.№ 15-04431, арх.№ 67438. | 3548 | 3711 | 69551 | 68834.62 | 13766.92 | 82601.54 | ВЭС
17 | 3360 |  | 6-01-0004С-В1-Д2 | Архитектурные решения. (Доп. к ЛС № 6-01-0004С-В1, инв.№ 18-01557). Взамен ЛС № 6-01-0004С-В1-Д1 инв.№ 18-01558). Сооружение 21 - Газобалонная. Инв.№ 19-00099, арх.№ 73937. | 47759 | 49956 | 146854 | 145341.4 | 29068.28 | 174409.68 | ВЭС
18 | 3361 |  | 3-02-0005С-В1-Д1 | Архитектурные решения. Здание 5. (Доп. К ЛС№ 1-1234 инв.№ 14-06564). Инв. № 18-01404, арх.№ 73114 | 10867 | 11367 | 107041 | 105938.48 | 21187.7 | 127126.18 | ВЭС
19 | 3362 |  | 3-01-0045С | Набетонка на отметке -2,600. Конструкции железобетонные. Здание 4А. Инв.№ 20-00984, арх.№ 78441. | 12471 | 13045 | 89067 | 88149.61 | 17629.92 | 105779.53 | ВЭС
20 | 3363 |  | 2-01-0029С-Д10 | Архитектурно-строительные работы. (доп. к ЛС 2-01-0029С инв.№ 14-07208). Здание 4. Инв.№ 19-00802, арх.№ 75889. | 6654 | 6960 | 65539 | 64863.95 | 12972.79 | 77836.74 | ВЭС
21 | 3364 |  | 6-17-2-1044 | Наружные сети канализации нормативно-чистых вод от зданий 4, 4А, 38 до КНС №6. (взамен ЛС №2-925, инв №15-07564). Инв.№ 18-00662. | 55472 | 58024 | 333249 | 329816.54 | 65963.31 | 395779.85 | ВЭС
22 | 3365 |  | 2-01-0029С-Д7 | Архитектурно-строительные работы (доп. к ЛС 2-01-0029С инв.14-07208). Здание 4. Инв.№ 19-00030, арх.№ 73619. | 102502 | 107217 | 1995899 | 1975341.24 | 395068.25 | 2370409.49 | Энергозащита
23 | 3366 |  | 3-01-0037С-В2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные.Здание 4А.(Взамен ЛС 3-01-0037С-В1, инв№ 18-01551, ЛС 3-01-0037С-В1-Д1, инв.№19-00026, ЛС 3-01-0037С-В-Д2, инв.№ 19-00217). Инв. № 19-00570. | 6513 | 6813 | 144350 | 142863.2 | 28572.64 | 171435.84 | Энергозащита
24 | 3367 |  | 1-1145 | Архитектурные решения. Здание 4А - здания здания переработки САО и НАО. Инв.№ 14-08249, арх.№ 67655. | 12991 | 13589 | 312024 | 308810.15 | 61762.03 | 370572.18 | Энергозащита
25 | 3368 |  | 3-01-0033С-Д3 | Архитектурные решения (Доп. К ЛС 1-1145 инв. 14-08249). Здание 4А - Здание переработки САО и НАО. Инв. № 18-00804, арх№ 74648. | 182677 | 191080 | 2634215 | 2607082.59 | 521416.52 | 3128499.11 | Энергозащита
26 | 3369 |  | 3-07-0005С-Д2 | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. (Доп.к ЛС 3-07-0005С1 инв.19-00285). Здание 33 - Центральный материальный склад и склад химреагентов. Инв.№ 20-00519, арх.№ 77262. | -2182 | -2282 | -19091 | -18894.36 | -3778.87 | -22673.23 | УС БАЭС Уч.№ 2
27 | 3370 |  | 03-01-3-442ТМ | Технология обращения с РАО. Участок обращения с нетехнологическими ТРО между осями 2 - 6, Г- М. (Взамен ЛС 03-01-3-428ТМ инв.19-00349). Инв.№ 19-00743, арх.№ 75327. | 23238 | 24307 | 560904 | 555126.69 | 111025.34 | 666152.03 | УС БАЭС
28 | 3371 |  | 02-01-3-459 ТМ | Трассировка трубопроводов на отм. +5,250. Газовоздухоснабжение. (Взамен ЛС 3-293 инв. 15-03698) Инв.№ 20-00018, арх.№ 76431. | 38873 | 40661 | 585580 | 579548.53 | 115909.71 | 695458.24 | Реформа-Инжиниринг
29 | 3372 |  | 1-941 | Лестница между осями Л-К у оси 1; Д-Г и 2-3; 1-2 у оси Б. Конструкции ж/б. Здание 4А. Инв.№ 15-04160, арх.№ 65396. | 7123 | 7451 | 113452 | 112283.44 | 22456.69 | 134740.13 | СК Север
30 | 3373 |  | 2-01-0013С-В3-Д2 | Стены в/о 1 - 3 на отметке +5.150. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные. Здание 4. (Доп. К ЛС 2-01-0013С-В3 инв. 17-00574, Взамен ЛС 2-01-0013С-В3-Д1 инв. 18-00844). Инв.№ 18-01225, арх.№ 73895. | 79254 | 82900 | 747664 | 739963.06 | 147992.61 | 887955.67 | СК Север
31 | 3374 |  | 2-01-0095С-В3-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. + 5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0095С-В3, инв.19-00131). Инв.№ 19-00268, арх.№ 74671. | 94743 | 99101 | 990461 | 980259.25 | 196051.85 | 1176311.1 | СК Север
32 | 3375 |  | 2-01-0095С-В3-Д3 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. + 5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0095С-В3, инв.19-00131). Инв.№ 20-00014, арх.№ 76337. | 68345 | 71489 | 597934 | 591775.28 | 118355.06 | 710130.34 | СК Север
33 | 3376 |  | 2-01-0152С | Металлоконструкции подкрановых путей кранов-штабелеров на отм. 0.000 и - 5.250 в/о 1-3,В — Е. Здание 4. Инв.№ 18-00671, арх.№ 73544. | 61682 | 64519 | 570248 | 564374.45 | 112874.89 | 677249.34 | СК Север
34 | 3377 |  | 2-01-0186С | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R024 на отм.+0,000. Здание 4. Инв.№ 19-00931, арх.№ 75798. | 5772 | 6038 | 84677 | 83804.83 | 16760.97 | 100565.8 | СК Север
35 | 3378 |  | 2-01-0188С | Устройство монтажных деталей для монтажа оборудования помещении 20UFB10R023 на отм.0,000. Здание 4. Инв.№ 19-00520, арх.№ 75796. | 5521 | 5775 | 83864 | 83000.2 | 16600.04 | 99600.24 | СК Север
36 | 3379 |  | 2-01-0188С-Д1 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20 UFB10 R023 на отметке 0.000. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0188С инв.19-00520). Здание 4. Инв.№ 19-01247, арх.№ 76088. | 472 | 494 | 6147 | 6083.69 | 1216.74 | 7300.43 | СК Север
37 | 3380 |  | 2-01-0188С-Д2 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20 UFB10 R023 на отметке 0.000. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0188С инв.19-00520). Здание 4. Инв.№ 19-01296, арх.№ 77079. | 856 | 895 | 6501 | 6434.04 | 1286.81 | 7720.85 | СК Север
38 | 3381 |  | 3-01-0002С-В1 | Каркас между осями 1´-9, Н-П , балки подвесных путей между осями 1-9, Н-П, ремонтная и переходные площадки между осями 8-9, Н-П. Конструкции металлические. (Взамен ЛС 3-01-0002С инв.15-09103, ЛС 3-01-0002С-Д1 инв.19-01265). Здание 4А. Инв.№ 20-02729, арх.№ 78451. | 801323 | 838184 | 6754523 | 6684951.41 | 1336990.28 | 8021941.69 | СК Север
39 | 3382 |  | 2-01-0141С-В1 | Монтажные марки в перекрытии на отм. +4.550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. (Взамен ЛС 2-01-0141С инв.18-01532). Здание 4. Инв.№ 19-00578, арх.№ 75210. | 229140 | 239680 | 2305662 | 2281913.68 | 456382.74 | 2738296.42 | СК Север
40 | 3383 |  | 2-01-0141С-В1-Д1 | Монтажные марки в перекрытии на отм. +4.550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. (Доп. к ЛС 2-01-0141С-В1 инв. 19-00578). Здание 4. Инв.№ 19-00748, арх.№ 75552. | -7823 | -8183 | -99808 | -98779.98 | -19756 | -118535.98 | СК Север
41 | 3384 |  | 2-01-0141С-В1-Д2 | Монтажные марки в перекрытии на отм. +4.550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. (Доп. к ЛС 2-01-0141С-В1 инв. 19-00578). Здание 4. Инв.№ 20-00313, арх.№ 76851. | -521 | -545 | -5677 | -5618.53 | -1123.71 | -6742.24 | СК Север
42 | 3385 |  | 2-01-0103С-В1 | Устройство доп. проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 5.900 в/о 21 - 28.( Взамен 2-01-0103 С инв. 18-00725). Здание 4. Инв.№ 18-01158, арх.№ 72163. | 2300 | 2406 | 23498 | 23255.97 | 4651.19 | 27907.16 | Реформа-Инжиниринг
43 | 3386 |  | 2-01-0116С-В1 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 0.300 в/о 21 - 28. (Взамен 2-01-0116 С инв. 18-00830). Здание 4. Инв.№ 18-01349, арх.№ 72737. | 30 | 31 | 493 | 487.92 | 97.58 | 585.5 | Реформа-Инжиниринг
44 | 3387 |  | 2-01-0119С-В1 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. + 10.850 в осях 9-16. Конструкции железобетонные. (Взамен ЛС 2-01-0119 С инв. 18-00818). Инв.№ 18-01465, арх.№ 72824. | 7 | 7 | 111 | 109.86 | 21.97 | 131.83 | Реформа-Инжиниринг
45 | 3388 |  | 2-01-0118С-В1 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. + 10.850 в/о 1-9. Конструкции железобетонные. (Взамен ЛС 2-01-0118С инв.№ 18-00817). Здание 4. Инв.№ 18-01466, арх.№ 72821. | 783 | 819 | 8218 | 8133.35 | 1626.67 | 9760.02 | Реформа-Инжиниринг
46 | 3389 |  | 2-01-0113С-В1 | Устройство доп. проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 0.300 в/о 1 - 9. Конструкции железобетонные. (Взамен ЛС 2-01-0113С инв.№ 18-00827). Здание 4. Инв.№ 18-01467, арх.№ 72840. | 6 | 6 | 104 | 102.93 | 20.59 | 123.52 | Реформа-Инжиниринг
47 | 3390 |  | 2-01-0104С-В1-Д3 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 5.900 в осях 1 - 9. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0104С-В1 инв.18-01212). Здание 4. Инв.№ 20-01918, арх.№ 78373. | 12494 | 13069 | 164118 | 162427.58 | 32485.52 | 194913.1 | Реформа-Инжиниринг
48 | 3391 |  | 2-01-0161С | Восстановление стен и перегородок в зоне прохода вентиляционных систем. Конструкции железобетонные. Инв.№ 18-00845, арх.№ 74031. | 78 | 82 | 1515 | 1499.4 | 299.88 | 1799.28 | Реформа-Инжиниринг*
49 | 3392 |  | 2-01-0110С-В1 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в перекрытии на отм. + 5.150. Конструкции железобетонные. Здание 4. (Взамен ЛС 2-01-0110 С инв. 18-00840). Инв.№ 19-00082, арх.№ 73805. | 1600 | 1674 | 16458 | 16288.48 | 3257.7 | 19546.18 | Реформа-Инжиниринг*
50 | 3393 |  | 2-01-0118С-В1-Д1 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. + 10.850 в осях 1 - 9. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0118С-В1 инв.№ 18-01466). Здание 4. Инв.№ 19-00694, арх.№ 75403. | 1351 | 1413 | 17593 | 17411.79 | 3482.36 | 20894.15 | Реформа-Инжиниринг*
51 | 3394 |  | 2-01-0120С-В1 | Устройство доп проемов для систем вентиляции на отм. + 10.850 в/о 16 - 21. Конструкции железобетонные. (Взамен ЛС 2-01-0120С инв. 18-00819). Здание 4. Инв.№ 18-01468, арх.№ 72838. | 400 | 418 | 4526 | 4479.38 | 895.88 | 5375.26 | Реформа-Инжиниринг*
52 | 3395 |  | 2-01-0029С-Д7 | Архитектурно-строительные работы (доп. к ЛС 2-01-0029С инв.14-07208). Здание 4. Инв.№ 19-00030, арх.№ 73619. | 58693 | 61393 | 525075 | 519666.73 | 103933.35 | 623600.08 | СК Север
53 | 3396 |  | 02-01-2-1171 | Вентиляция. Приточные, вытяжные камеры и фильтровальные установки. (Взамен ЛС 02-01-2-1164 инв.20-00493). Здание 4. Инв.№ 20-00927, арх.№ 77373. | 222450 | 232683 | 2096504 | 2074910.01 | 414982 | 2489892.01 | Реформа-Инжиниринг
54 | 3397 |  | 2-01-0148С-Д2 | Пристройка к зданию 4 в осях 1-3 у ряда А. Стены с отметки +20,000 до отметки + 25,500. Опалубка. Армирование. Конструкции ж/б. (доп. ЛС 2-01-0148С инв.№ 18-01778). Инв.№ 19-00252. | -42969 | -44946 | -271472 | -268675.84 | -53735.17 | -322411.01 | УС БАЭС
55 | 3398 |  | 4-902 | Охранная зона периметра площадки. Освещение. (взамен ЛС 4-320 инв. 14-08139). Инв.№ 16-02731, Арх. №68833. | 44250 | 46286 | 717027 | 709641.62 | 141928.32 | 851569.94 | УС БАЭС
56 | 3399 |  | 4-1126 | Охранная зона периметра площадки. Освещение (доп. К см. 4-902 инв. № 16-02731, 4-951 инв. № 16-03008). Инв.№ 17-01952, арх.№ 70972. | 44596 | 46647 | 324667 | 321322.93 | 64264.59 | 385587.52 | УС БАЭС
57 | 3400 |  | 05-06-4-1730 | Освещение. (Доп. ЛС инв.16-02731, инв.16-03008, инв.17-01952, Взамен ЛС 05-06-4-1671 инв.20-00993). Охранная зона периметра площадки. Инв.№ 20-01606, арх.№ 78580. | 13843 | 14480 | 212574 | 210384.49 | 42076.9 | 252461.39 | УС БАЭС
58 | 3401 |  | 4-951 | Охранная зона периметра площадки. Освещение (изменеиие к смете 4-902 инв. №16-02731). Инв.№ 16-03008, арх.№ 68998. | 25908 | 27100 | 232504 | 230109.21 | 46021.84 | 276131.05 | УС БАЭС
59 | 3402 |  | 03-01-3-442ТМ | Технология обращения с РАО. Участок обращения с нетехнологическими ТРО между осями 2 - 6, Г- М. (Взамен ЛС 03-01-3-428ТМ инв.19-00349). Инв.№ 19-00743, арх.№ 75327. | 23238 | 24307 | 560904 | 555126.69 | 111025.34 | 666152.03 | УС БАЭС
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО | 3892050 | 4071087 | 47792393 | 47300131.35 | 9460026.3 | 56760157.65 |  |  | 917458.9078 | -51742.9778
Гл.9 Прочие затраты
|  |  |  | Компенсация коммандировочных расходов субподрядных организаций |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Компенсация затрат на перевозку рабочих |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО СМР + Прочие | 3892050 | 4071087 | 47792393 | 47300131.35 | 9460026.3 | 56760157.65
Составил:
Инженер-сметчик ООО "УС БАЭС" | [5 empty] | Р.Э. Смирнов
Принял:
Главный специалист ПСО АО "СХК" | [5 empty] | Н.Г. Власова
Начальник отдела ПСО АО "СХК" | [5 empty] | Е.Л. Голубев
И.о. главного инженера по капитальному строительству УКС ОДЭК | [5 empty] | Е.В. Гуков
|  |  | № пп | Наименование | Сумма в ценах 2001 года | Сумма в ценах 2001 года с зимним удорожанием | Сумма в текущем уровне цен без НДС (К=7,63*1,03*0,9897 и К=7,63*1,03*1,05*0,9897) |  | Сумма НДС (20%) | Сумма в текущем уровне цен с НДС
|  |  | 1 | СибСтройСервис | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 2 | Реформа Инжиниринг | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3 | МСУ-111
|  |  | 4 | УС БАЭС Уч.№ 3 (СК Север) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 5 | УС БАЭС Уч. №2 (Строй Дизайн) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 6 | УС БАЭС Уч.№ 1 (Энергозащита) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 7 | Востокэнергострой | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 8 | НЭПТ
|  |  | 9 | УС БАЭС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 10 | ПО УЭМ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | ИТОГО: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Здание 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Генплан
Здание 5
|  |  |  | Пешеходные галереи | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Здание 16
Здание 15А
Здание 22
Охранная зона
|  |  |  | Сооружение 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Сооружение 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Здание 33
|  |  |  | Здание 34 | 3548 | 3711 | 69551 | 68834.62 | 13766.92 | 82601.54
Сооружение 30
|  |  |  | Здание 4А | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Тепловые сети
|  |  |  | Наружные сети водопровода | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сети электроснабжения
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
363148
11417
22172