## TempPlan
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
Зам.генерального директора АО "СХК" по проекту "Прорыв" - руководитель проекта строительства ОДЭК | [10 empty] | Директор ООО "УС БАЭС"
__________ А.В. Гусев « » _______________ 2020г. | [10 empty] | _______________ Н.Г. Пешнина « » _______________ 2020 г.
Тематический план
| на выполнение СМР в 4 квартале 2020г. (период с 16 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г.) | [15 empty] | К пересчета в текущие
| по договору на сооружение объектов производственного назначения "ОАО «СХК» Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах" | [15 empty] | 14
№ п.п. | № РД | № изм. | Инвентарный № сметы | Локальный № сметы | Наименование | Единица измерения | Количество физ. объемов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базовых ценах |  | Остаток по смете | Запланировано |  |  | Исполнитель | Примечание | ИД работы | ИД по графику
[7 empty] | Всего по смете | Остаток по смете | Запланировано | Всего СМР | Трудоемкость |  | Запланировано в баз. ценах | Запланировано в текущих ценах | Запланированная трудоемкость
| ИТОГО по всем разделам | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 Здание МФР | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.КЖ Конструкции железобетонные | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 4.КЖ.7.17-01495 | 3 | 19-00000,19-00748,20-00313 | 2-02-0018С,2-02-0018С-Д1,2-01-0141С,2-01-0141С-В1,2-01-0141С-В1-Д1,2-01-0141С-В1-Д2 | Установка деталей для крепежа`боксов`..'.крепления оборудования`[,.20ufb]` | т | 0.62 | 0 | 0 | 220.79 | 656.14 | 220.79 | 110.55 | 0 | 0 |  |  | s1000 | A1040
2 | 4.КЖ.9.19-00519 | 3 | 19-00520,19-01247,19-01296 | 2-01-0188С,2-01-0188С-Д1,2-01-0188С-Д2 | Установка накладных детелей`под оборудование`..'.крепления оборудования`[,.20ufb.10R.023]` | т | 1.17 | 0 | 0 | 225.85 | 699.53 | 27.48 | 27.1 | 0 | 0 |  |  | s1016 | A50310
3 | 4.КЖ.9.19-00922 | 1 | 19-00931 | 2-01-0186С | Установка накладных детелей``..'.крепления оборудования`[,.20ufb.10R.024]` | т | 1.27 | 0 | 0 | 281.59 | 654.36 | 281.59 | 68.5 | 0 | 0 |  |  | s1015 | A50300
4 | 4.КЖ.9.19-01148 | 2 | 19-01149,20-00135,20-00316 | 2-01-0191С,2-01-0191С-Д1,2-01-0191С-Д2 | Установка накладных детелей``..'.крепления оборудования`[,.20ufb.10R.032]` | т | 2.15 | 0 | 0 | 401.43 | 1108.65 | 86.02 | 46.55 | 0 | 0 |  |  | s1014 | A50280
5 | 4.КЖ.8.18-00250 | 7 | 19-00131,19-00268,19-00660,20-00014,20-00439 | 2-01-0095С,2-01-0095С-В1,2-01-0095C-В2,2-01-0095С-В3,2-01-0095С-В3-Д1,2-01-0095С-В3-Д2,2-01-0095С-В3-Д3,2-01-0095С-В3-Д4,2-01-0095С-В2-Д1 | Установка деталей для крепежа`облицовки`..локализующих укрытий`[,.20ufb]` | т | 1303 | 0 | 0 | 7867.05 | 61234.02 | 1928.97 | 55.22 | 0 | 0 |  |  | s1010 | A31540
| 4.КМ обл. Облицовка | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 4.КМ обл..19-00270 | 2 | 19-00271,19-00890,20-00438 | 2-01-0167С,2-01-0167С-Д1,2-01-0167С-Д2 | Установка деталей для крепежа`облицовки`..локализующих укрытий`[,.20ufb.10R]` | т | 25.42 | 0 | 0 | 3973.66 | 31441.92 | 851.41 | 43.76 | 0 | 0 |  |  | s1011 | A32030
| 4.АР Архитектурные решения. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 4.АР.14-07207 | 10 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Отделка`потолка`..`.Внутренние работы`[,.20ufb]` | м2 | 18412 | 0 | 0 | 2721.84 | 58510.48 | 770.5 | 2.82 | 0 | 0 |  |  | s1003 | A22030
| 4.ТХ Технология производства | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 4.ТХ.15-02508 | 3 | 18-00621,20-00868 | 02-01-3-363 ТМ,02-01-3-457ТМ,02-01-3-483ТМ | Монтаж оборудования`Линия изготовления таблеток СНУП-топлива`,.20FDB`[,.20ufb]` | т | 474.68 | 0 | 0 | 4310.48 | 143197.16 | 3928.28 | 155.26 | 0 | 0 |  |  | s1008 | A30430
9 | 4.ТХ.18-00488 | 1 | 20-00870 | 02-01-3-387ТМ,02-01-3-412ТМ,02-01-3-484ТМ | Монтаж грузоподъемных механизмов и технологического оборудования ТВС |  | 3 | 0 | 0 | 23.16 | 628.52 | 23.16 | 82.86 | 0 | 0 |  |  | s1018 | A51830
10 | 4.ТХ.18-01119 | 1 | 20-00969 | 3-286,02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ,02-01-3-490ТМ | Обвязка оборудования``,...Обеспечения Тех.Средами КТС`[,.20ufb]` | т | 245.25 | 0 | 0 | 635.97 | 4423.93 | 635.97 | 75.4 | 0 | 0 |  |  | s1001 | A18620
| 4.ОВ Вентиляция | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 4.ОВ.А-182619 | 5 | 20-00493 | 2-980,2-980 изм.3,02-01-2-1133,02-01-2-1150,02-01-2-1153,02-01-2-1164 | Монтаж``'.вентиляции`[,.20ufb]` | м2 | 16012.46 | 0 | 0 | 41405.61 | 98249.26 | 38680.44 | 148.72 | 0 | 0 |  |  | s1005 | A26360
| Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4A Здания 4А-здание переработки САО и НАО | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 4A.КМ.16-01617 | 5 | 19-00528,19-00830 | 03-01-0019С-В3,3-01-0019С-В4,3-01-0019С-В5,3-01-0019С-B8,3-01-0019С-В9,3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовка``..локализующих укрытий`[`.20uks]` | т | 73.42 | 0 | 0 | 4969.44 | 57431.54 | 4738.98 | 64.24 | 0 | 0 |  |  | s1020 | A6250
13 | 4A.КМ.18-00914 | 4 | 19-00570,19-00813 | 3-01-0037С,3-01-0037С-В1,3-01-0037С-В1-Д2,3-01-0037С-В2,3-01-0037С-В2-Д1,3-01-0037С-В1-Д1 | Установка деталей для крепежа`облицовки`..локализующих укрытий`[`.20uks]` | т | 53.94 | 0 | 0 | 7113.8 | 56008.8 | 3916.36 | 132.13 | 0 | 0 |  |  | s1007 | A29990
| 4A.АР Архитектурные решения. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 4A.АР.14-08248 | 14 | 14-08249,17-01405,18-00804,19-00325 | 1-1145,3-01-0033С,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Устройство``..`.полов`[`.20uks]` | м2 | 5873.3 | 0 | 0 | 3050.89 | 16603.8 | 2945.41 | 15.1 | 0 | 0 |  |  | s1019 | A6160
15 | 4A.АР.14-08248 | 14 | 14-08249,18-00804,19-00325,20-00820 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4,3-01-0033С-Д9 | Отделка`стен и перегородок`..`.Внутренние работы`[`.20uks]` | м2 | 19348.9 | 0 | 0 | 2955.88 | 65239.06 | 1256.25 | 105.34 | 0 | 0 |  |  | s1004 | A23330
| 4A.ОТ Отопление и теплоснабжение. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 4A.ОТ.15-01938 | 1 | 20-00940 | 2-835,2-959,03-01-2-1138,03-01-2-1172 | Устройство трубной разводки сети``'.отопления`[`.20uks]` | м | 1435 | 0 | 0 | 259.32 | 1457.72 | 218.61 | 20 | 0 | 0 |  |  | s1017 | A50530
17 | 4A.ОТ.15-01938 | 1 | 20-00940 | 2-835,2-959,03-01-2-1138,03-01-2-1172 | Установка приборов``'.отопления`[`.20uks]` | м | 597.9 | 0 | 0 | 407.6 | 1095.95 | 313.02 | 40 | 0 | 0 |  |  | s1009 | A31080
| 64/22+22/4 Сооружения 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 64/22+22/4.КЖ Конструкции железобетонные | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 64/22+22/4.КЖ.19-00904 | 2 | 19-00905 | 3-05-0009С | Устр. фундамента`под опоры`..'.галереи`[`.:.23UYY]` | м2 | 219.02 | 0 | 0 | 39.91 | 464.16 | 39.91 | 16.65 | 0 | 0 |  |  | s1013 | A50200
| 33 Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33.КМ Конструкции металлические | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 33.КМ.19-00284 | -1 | 19-00285,19-00560 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1 | Монтаж металоконструкций``..'.здания`[`.20usu]` | т | 1299 | 0 | 0 | 907.92 | 6572.97 | 512.3 | 76.26 | 0 | 0 |  |  | s1012 | A49310
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Перм Охранная зона периметра площадки | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Перм.17-00268 Периметр площадки ОДЭК. Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Перм.17-00268 | 2 | 17-00269,19-00826,19-01189,19-01235,20-00958 | 1-882,1-1298,1-1282,5-06-0003С-В1,5-06-0003С-В1-Д1,5-06-0003С-В1-Д2,5-06-0003С-В1-Д3,5-06-0003С-В1-Д4,5-06-0003С-В1-Д5,5-06-0003С-В1-Д6 | Устройство``..ограждения`['.Периметр]` | шт | 5442 | 0 | 0 | 10775.8 | 22779.99 | 2006.38 | 207.95 | 0 | 0 |  |  | s1006 | A29860
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 29 Сооружение 29 учета теплоты | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 29.АР.15-01061 Архитектурные решения. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 29.АР.15-01061 | 3 | 15-02891,18-00360 | 1-973,6-07-0002С | Устройство``..`.кровли`[".20uex]` | м2 | 68 | 0 | 0 | 29.27 | 112.99 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |  |  | s1002 | A2050