## Dently_statement
Еженедельный отчет по ТП выполения СМР МФР за период _______ 2020
По состоянию на __.__.2020
№ п.п. | Исполнитель | Наименование работ | Обоснование |  | Физ. Объемы | [5 empty] | Стоимость работ на период ТП, тыс.руб. (в тек.ур.цен.) |  |  | Стоимость работ дату отчета |  | 1 неделя ТП |  |  |  | 2 неделя ТП |  |  |  | 3 неделя ТП |  |  |  | 4 неделя ТП |  |  |  | Причины отклонений от плана
|  |  | № сметы | Инв № чертежа | Ед. изм. | Всего по проекту | Отстаок на 15.10.н | На период ТП | [7 empty] | Физ. Объемы |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ
[8 empty] | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | _
| ИТОГО по всем разделам |  |  |  |  | 0 | 0
| ГЛАВА 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  | 0 | 0
| Здание 4 - здание МФР |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Участок №3 | Монтажные марки в перекрытии на отм.+4,550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. Установка закладных деталей из нержавеющей стали, т | 19-00578, 19-00748, 20-00313 | 17-01495 И3, 17-01495 И3а, 17-01495 И4. | т | 0.619 | 0.619 | 0.31 | 0 | 0 | 1205.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Участок №3 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R023 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 19-00520, 19-01247, 19-01296 | 19-00519 И2 | т | 1.166 | 0.1419 | 0.14 | 0 | 0 | 295.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Участок №3 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R024 на отм.0,000. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 19-00931 | 19-00922 И1 | т | 1.268 | 1.268 | 0.4 | 0 | 0 | 968.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Участок №3 | Устройство монтажных деталей для крепления оборудования в помещении 20UFB10R032 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 19-01149, 20-00135, 20-00316 | 19-01148 И2 | т | 2.154 | 0.46154 | 0.25 | 0 | 0 | 507.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Участок №3 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. -0.300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 19-00271, 19-00890, 20-00438 | 19-00270 И2 | т | 25.419 | 5.4464 | 2.8 | 0 | 0 | 4771.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Участок №3 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. +5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. Установка химических анкеров Хилти, шт | 19-00268 | 18-00250 И7 | шт | 1303 | 1152.8417 | 200 | 0 | 0 | 1565.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Участок №1 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | 14-07208, 18-01247, 19-00030 | 14-07207 И9,И10 | м2 | 18412 | 2977 | 200 | 0 | 0 | 322.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | ВЭС | Архитектурно - строительные работы. Устройство проемов( двери + окна), м2 | 18-01247 | 14-07207 И9,И10 | м2 | 550.37 | 536.0142 | 40 | 0 | 0 | 839.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | уэм | Облицовка на отм. +5,250 и +10,900. Конструкции металлические | 19-00125,19-00108,19-00766 | 16-01007 И4,16-01007 И5 | т | 96.4 | 22.2192 | 1 | 0 | 0 | 651.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ВЭС | Пристройка к зданию 4 в осях 1-3 у ряда А. Архитектурные решения. Устройство черновых полов, м2 | 18-01721, 20-00115 | 18-01720 И3+И4а | м2 | 1252.6 | 1252.6 | 400 | 0 | 0 | 604.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Рефора | Вентиляция. Приточные, вытяжные камеры и фильтровальные установки. Монтаж вентиляции, м2 | 20-00927 | А-182619-И5а+И6а+ И7а+И8а,арх.№В20-18-1-1/5, А-182620-И5а, арх.№В20-18-2 | м2 | 16012.46 | 14687.1302 | 86.8 | 0 | 0 | 1945.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Участок №3 | Линия карботермического синтеза. Монтаж технологического оборудования, т | 20-00969 | 18-01119 И1, 15-03738 И6 | т | 245.247 | 204.7329 | 8 | 0 | 0 | 821.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | уэм | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 19-00433 | 15-03464 И1, 15-03465 И1 | т | 2.876 | 2.876 | 0.5 | 0 | 0 | 1755.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  | 0 | 0
| Здания 4А-здание переработки САО и НАО |  |  |  |  | 0 | 0
14 | уэм | Облицовка на отм. 0.000 до + 9.600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 19-00528, 19-00830 | 16-01617 И4 | т | 73.418 | 69.8302 | 7 | 0 | 0 | 4901.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | уэм | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 19-00570, 19-00813 | 18-00914 И4 | т | 53.94 | 29.7415 | 2 | 0 | 0 | 2880.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Участок №1 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 14-08248 И13 | м2 | 5873.3 | 1563.63 | 100 | 0 | 0 | 164.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Участок №1 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 14-08248 И13 | м2 | 19348.9 | 4058.04 | 1000 | 0 | 0 | 1722.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | уэм | Технология обращения | 20-00512 | 14-08691 И3, 14-08692 И6 | шт | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 920.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи |  |  |  |  | 0 | 0
21 | ВЭС | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 22 к зданию 4. Устройство монолитного железобетона, м3 | 19-00905 | 19-00904 И1 | м3 | 219.024 | 217.237 | 30 | 0 | 0 | 544.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Участок №2 | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. Облицовка поверхности, м2 | 19-00285, 19-00560, 20-00519 | 19-00284 И1 | м2 | 1299 | 1299 | 400 | 0 | 0 | 2052.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  | 0 | 0
| Охранная зона периметра площадки |  |  |  |  | 0 | 0
23 | ССС | Периметр площадки ОДЭК. СФЗ. СУДОС. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | 72486 ДСП | 10111дсп | м | 43630 | 43630 | 500 | 0 | 0 | 314.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | ССС | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | 17-00269, 19-00613, 19-00826, 19-01189 | 17-00268 И2 | шт | 5442 | 1079.6128 | 105 | 0 | 0 | 2266.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  | 0 | 0
| Сооружение 29 - Сооружение учета теплоты |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Участок №3 | Архитектурные решения. Устройство кровельных мембранных покрытий, м2 | 15-02891, 18-00360 | 15-01061 И2 | м2 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 319.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Наименование СП организации | План на месяц | План на дату отчета, | Факт на дату отчета | Отклонение | Численность
2 | ССС | ССС | 2581.4628 | 0 | 0 | 0
5 | уэм | уэм | 11108.922 | 0 | 0 | 0
1 | Рефора | Рефора | 1945.4297 | 0 | 0 | 0
3 | ВЭС | ВЭС | 1988.2443 | 0 | 0 | 0
7 | Участок №3 | Участок №3 | 9249.3048 | 0 | 0 | 0
3 | Участок №1 | Участок №1 | 2209.0936 | 0 | 0 | 0
1 | Участок №2 | Участок №2 | 2052.3248 | 0 | 0 | 0