## monthly_statement
ООО "УС БАЭС" за период с 16.01.2020г.по16.02.2020г. "Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах"
№№ | № сметы | наименование работы | Сметная стоимость в базовых ценах 2000г., руб. | остаток на начало периода | план на период | факт за период | Исполнитель | примечание
ИТОГО по всем разделам
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
3 | 19-00578, 19-00748, 20-00313 | Монтажные марки в перекрытии на отм.+4,550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. Установка закладных деталей из нержавеющей стали, т | 220.791 | 220.791 | 1205.2549 |  | Участок №3 |  | 0
4 | 19-00520, 19-01247, 19-01296 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R023 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 225.857 | 27.486 | 295.5899 |  | Участок №3 |  | 0
5 | 19-00931 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R024 на отм.0,000. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 281.586 | 281.586 | 968.2295 |  | Участок №3 |  | 0
6 | 19-01149, 20-00135, 20-00316 | Устройство монтажных деталей для крепления оборудования в помещении 20UFB10R032 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 401.422 | 86.013 | 507.8342 |  | Участок №3 |  | 0
7 | 19-00271, 19-00890, 20-00438 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. -0.300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 3973.66 | 851.414 | 4771.0808 |  | Участок №3 |  | 0
8 | 19-00268 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. +5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. Установка химических анкеров Хилти, шт | 935.791 | 827.95 | 1565.6365 |  | Участок №3 |  | 0
9 | 14-07208, 18-01247, 19-00030 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | 2721.39 | 440.0162 | 322.2154 |  | Участок №1 |  | 0
10 | 18-01247 | Архитектурно - строительные работы. Устройство проемов( двери + окна), м2 | 1059.62 | 1031.981 | 839.425 |  | ВЭС |  | 0
11 | 19-00125,19-00108,19-00766 | Облицовка на отм. +5,250 и +10,900. Конструкции металлические | 5759.52 | 1327.51 | 651.232 |  | уэм |  | 0
12 | 18-01721, 20-00115 | Пристройка к зданию 4 в осях 1-3 у ряда А. Архитектурные решения. Устройство черновых полов, м2 | 173.645 | 173.645 | 604.4166 |  | ВЭС |  | 0
13 | 20-00927 | Вентиляция. Приточные, вытяжные камеры и фильтровальные установки. Монтаж вентиляции, м2 | 32925.12 | 30199.952 | 1945.4297 |  | Рефора |  | 0
14 | 20-00969 | Линия карботермического синтеза. Монтаж технологического оборудования, т | 2311.54 | 1929.68 | 821.8909 |  | Участок №3 |  | 0
15 | 19-00433 | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 926.49 | 926.49 | 1755.6921 |  | уэм |  | 0
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
18 | 19-00528, 19-00830 | Облицовка на отм. 0.000 до + 9.600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 4716.005 | 4485.542 | 4901.1303 |  | уэм |  | 0
19 | 19-00570, 19-00813 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 7127.305 | 3929.867 | 2880.52 |  | уэм |  | 0
20 | 14-08249,18-00804,19-00325 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | 886.98 | 236.1379 | 164.6107 |  | Участок №1 |  | 0
21 | 14-08249,18-00804,19-00325 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | 3057.246 | 641.1954 | 1722.2675 |  | Участок №1 |  | 0
22 | 20-00512 | Технология обращения с РАО. Монтаж технологического оборудования. Выпарная установка между осями 1-9 и А-Г. Монтаж технологического оборудования, шт | 189.98 | 189.98 | 920.3476 |  | уэм |  | 0
23 | 20-00512 | Технология обращения с РАО. Монтаж технологического оборудования. Выпарная установка между осями 1-9 и А-Г. Монтаж грузоподъемных механизмов, шт | 93.99 | 93.99 | 0 |  |  |  | 0
24 | 19-00743 | Технология обращения с РАО. Участок обращения с нетехнологическими ТРО между осями 2 - 6, Г- М. Монтаж технологического оборудования, т | 964.8 | 964.8 | 0 |  |  |  | 0
Здания 5 - временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО
26 | 20-00141 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Монтаж внутренних металлических трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления), м | 114.811 | 114.811 | 0 |  |  |  | 0
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
28 | 19-00905 | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 64 к зданию 22. Устройство гидроизоляции, м2 | 39.906 | 39.906 | 0 |  |  |  | 0
29 | 19-00905 | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 22 к зданию 4. Устройство монолитного железобетона, м3 | 364.64 | 361.665 | 544.4028 |  | ВЭС |  | 0
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
31 | 19-00285, 19-00560, 20-00519 | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. Облицовка поверхности, м2 | 611.461 | 611.461 | 2052.3248 |  | Участок №2 |  | 0
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
34 | 72486 ДСП | Периметр площадки ОДЭК. СФЗ. СУДОС. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | 2520.08 | 2520.08 | 314.7934 |  | ССС |  | 0
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Сооружение 29 - Сооружение учета теплоты
37 | 15-02891, 18-00360 | Архитектурные решения. Устройство кровельных мембранных покрытий, м2 | 29.27 | 29.27 | 319.043 |  | Участок №3 |  | 0