## 1 кварт
| СОГЛАСОВАНО: | [29 empty] | СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УС БАЭС" | [36 empty] | Зам.генерального директора АО "СХК" по проекту "Прорыв" - руководитель проекта строительства ОДЭК
_______Н.Г. Пешнина « » _______ 2020г. | [36 empty] | __________ А.В. Гусев « » __________ 2020г.
Тематический план ООО "УС БАЭС"
на выполнение СМР января 2021 г.
|  | по договору на сооружение объектов производственного назначения "ОАО «СХК» Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах" | [35 empty] | 10.9
№ п/п | Инв. Чертежа | Инв. номера объектных и локальных смет | Локальный номер сметы | Наименование объектных, локальных смет | Комментарии | Ед. изм. физобъема | Количество физ. объемов работ | [5 empty] | Сметная стоимость работ в базовых ценах 2000г. (тыс. руб.) |  |  | Принятый план освоения КВЛ по СМР сметной стоимости с 16.12.2020 г. по 15.01.2020 г. | [7 empty] | Трудоёмкость (чел-час) | Исполнитель | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | Карточки с замечаниями | № заявок | 14.0073 | Постановочные вопросы (ответсвенный за решение вопроса)
[18 empty] | Итого с 16.01.2021 г. по 15.02.2021 г. |  | Итого с 16.02.2021 г. по 15.03.2021 г. |  | Итого с 16.12.2020 г. по 15.03.2020 г. | [13 empty] | 10.3904
[7 empty] | Всего по смете | Остаток физ.объема на 15.10.2020г. | Объём по плану с 16.12.2020 г. по 15.01.2021 г. | Объём по плану с 16.01.2021 г. по 15.02.2021 г. | Объём по плану с 16.02.2021 г. по 15.03.2021 г. | Объём по плану на 1-ый квартал 2021 г. | Всего СМР, тыс. руб. | Трудоёмкость (чел/час) | Остаток на 15.10.2020г. | СМР, тыс. руб. |  | СМР, тыс. руб. |  | СМР, тыс. руб. |  | СМР, тыс. руб.
[16 empty] | в базовых ценах 2000 г. | в текущем уровне цен | в базовых ценах 2000 г. | в текущем уровне цен | в базовых ценах 2000 г. | в текущем уровне цен | в базовых ценах 2000 г. | в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
1 | 17-01495 И3, 17-01495 И3а, 17-01495 И4. | 19-00578, 19-00748, 20-00313 | 2-01-0141С-В1, 2-01-0141С-В1-Д1, 2-01-0141С-В1-Д2 | Монтажные марки в перекрытии на отм.+4,550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. Установка закладных деталей из нержавеющей стали, т | 1) Облицовка. Согласовать КМД. Откорректировать РД согласно объёмов КМД. 2) Облицовка помещений на отм. 0,000. Отсутствие лимита. 3) Выдать узлы по монтажу электротехнических гермо-проходок 4) Подтвердить актуальность РД по накладным деталям под опоры оборудования | т | 0.619 | 0.619 | 0.31 | 0 | 0 | 0.3095 | 220.791 | 652.69 | 220.791 | 110.5738 | 1205.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5738 | 1548.8357 | 326.8722 | Участок №3 | [10 empty] | МК | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
2 | 19-00519 И2 | 19-00520, 19-01247, 19-01296 | 2-01-0188С, 2-01-0188С-Д1, 2-01-0188С-Д2 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R023 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т |  | т | 1.166 | 0.1419 | 0.14 | 0 | 0 | 0.1419 | 225.857 | 699.53 | 27.486 | 27.1183 | 295.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1183 | 379.8534 | 83.9916 | Участок №3 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
3 | 19-00922 И1 | 19-00931 | 2-01-0186С | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R024 на отм.0,000. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т |  | т | 1.268 | 1.268 | 0.4 | 0.23 |  | 0.634 | 281.586 | 654.36 | 281.586 | 88.8284 | 968.2295 | 51.08 | 715.4904 | 0 | 0 | 139.9084 | 1959.7321 | 325.1243 | Участок №3 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
4 | 19-01148 И2 | 19-01149, 20-00135, 20-00316 | 2-01-0191С, 2-01-0191С-Д1, 2-01-0191С-Д2 | Устройство монтажных деталей для крепления оборудования в помещении 20UFB10R032 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т |  | т | 2.154 | 0.251 | 0.25 | 0 | 0 | 0.251 | 401.422 | 1108.62 | 86.013 | 46.5903 | 507.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5903 | 652.602 | 128.6699 | Участок №3 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
5 | 19-00270 И2 | 19-00271, 19-00890, 20-00438 | 2-01-0167С, 2-01-0167С-Д1, 2-01-0167С-Д2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. -0.300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т |  | т | 25.419 | 5.869 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 3973.66 | 31441.91 | 851.414 | 437.7138 | 4771.0808 | 78.1632 | 1094.8514 | 78.1632 | 1094.8514 | 594.0402 | 8320.8709 | 4700.3918 | Участок №3 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
6 | 18-00250 И7 | 19-00268 | 2-01-0095С-В3-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. +5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. Установка химических анкеров Хилти, шт |  | шт | 1303 | 1153 | 200 | 296 | 300 | 696 | 935.791 | 3822.95 | 827.95 | 143.6364 | 1565.6365 | 212.5818 | 2977.6874 | 215.4546 | 3017.9264 | 571.6728 | 8007.5648 | 2335.4322 | Участок №3 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
7 | 14-07207 И9,И10 | 14-07208, 18-01247, 19-00030 | 2-01-0029С, 2-01-0029С-Д4, 2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 |  | м2 | 18412 | 2977 | 200 | 50 | 100 | 350 | 2721.39 | 2721.39 | 440.0162 | 29.561 | 322.2154 | 7.3903 | 103.5173 | 14.7805 | 207.0345 | 51.7318 | 724.6208 | 51.7318 | Участок №1 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
8 | 14-07207 И9,И10 | 18-01247 | 2-01-0029С-Д4 | Архитектурно - строительные работы. Устройство проемов( двери + окна), м2 |  | м2 | 550.37 | 536.0142 | 40 | 0 | 51.94 | 65.97 | 1059.62 | 1317.21 | 1031.981 | 77.0115 | 839.425 | 0 | 0 | 49.9997 | 700.3583 | 127.0112 | 1779.0773 | 157.8871 | ВЭС | [11 empty] | РД обеспечено, трудовые ресурсы в наличие. 1. Обеспечить поставку противопожарных дверей в колличестве 20 шт. (отв. Пешнина Н.Г., срок - 10.01.2021).
9 | 16-01007 И4,16-01007 И5 | 19-00125,19-00108,19-00766 | 2-01-0055С-В8,2-01-0055С-В8-Д1,2-01-0055С-В8-Д2 | Облицовка на отм. +5,250 и +10,900. Конструкции металлические |  | т | 96.4 | 7.5 | 1 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5759.52 | 320.29 | 1327.51 | 59.7461 | 651.232 |  | 0 | 275.52 | 3859.2781 | 335.2661 | 4696.1562 | 18.6443 | уэм | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
10 | 18-01720 И3+И4а | 18-01721, 20-00115 | 2-01-0172С, 2-01-0172С-Д1 | Пристройка к зданию 4 в осях 1-3 у ряда А. Архитектурные решения. Устройство черновых полов, м2 |  | м2 | 1252.6 | 1252.6 | 400 | 59.03 | 150 | 209.03 | 173.645 | 2190.69 | 173.645 | 55.4511 | 604.4166 | 8.1832 | 114.624 | 20.7941 | 291.2689 | 84.4284 | 1182.6099 | 1065.1413 | ВЭС | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
11 | А-182619-И5а+И6а+ И7а+И8а, арх.№В20-18-1-1/5, А-182620- И5а, арх.№В20-18-2 | 20-00927 | 02-01-2-1171 | Вентиляция. Приточные, вытяжные камеры и фильтровальные установки. Монтаж вентиляции, м2 | 1) Откорректировать ЛС с учётом выданных РПИ и КЗ-221, 232, 555, 846, 871, 872, 915, 921, 14, 141, 187, 117, 119, 1157, 1178, 1181, 1183, 1195, 1222. 2) Выдать решение по огнезащите воздуховодов и узлов проходок. 3) Откорректировать комплекты РД по дополнительным проходкам под вентиляцию в соответствии с КЗ-221, -1040, -1041. | м2 | 16012.46 | 14687.1302 | 86.8 | 200 | 200 | 486.8 | 32925.12 | 116330.77 | 30199.952 | 178.4798 | 1945.4297 | 411.2437 | 5760.3948 | 411.2437 | 5760.3948 | 1000.9673 | 14020.8009 | 3536.6095 | Рефора | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
12 | 18-01119 И1, 15-03738 И6 | 20-00969 | 02-01-3-490 ТМ | Линия карботермического синтеза. Монтаж технологического оборудования, т |  | т | 245.247 | 197.787 | 8 | 17 | 17.44 | 42.44 | 2311.54 | 67128.16 | 1929.68 | 75.4028 | 821.8909 | 160.231 | 2244.3965 | 164.3782 | 2302.4867 | 400.0121 | 5603.0698 | 11616.5299 | Участок №3 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
13 | 15-03464 И1, 15-03465 И1 | 19-00433 | 02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 1.) Откорректировать РД по ЖБ конструкциям трубного лотка по КЗ-1219, -1022 2) Трубопроводы низкого давления КЗ-2024, -2049, -662, -367 | 6: т; 7: 2.876; 8: 2.876; 9: 0.5; 12: 0; 13: 926.49; 14: 3685.5; 15: 926.49; в базовых ценах 2000 г. 16: 161.0727; в текущем уровне цен 17: 1755.6921; в базовых ценах 2000 г. 18: 0; в текущем уровне цен 19: 0; в базовых ценах 2000 г. 20: 0; в текущем уровне цен 21: 0; в текущем уровне цен 24: 0; в текущем уровне цен 25: уэм |  | 1. Требуется согласование замены материала чистого пола (материалы фирмы INGRI) (отв. Чугай А.И, Балин А.В., Гуков Е.В. срок - 21.12.2020).
[16 empty] | 1491.186 | 16253.9275 | 928.8733 | 13010.9618 | 1230.334 | 17233.5992 | 3489.3206 | 48875.7939
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
14 | 16-01617 И4 | 19-00528, 19-00830 | 3-01-0019С-В9, 3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовка на отм. 0.000 до + 9.600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | ЕОС 18128 -77 О невозможности выполнить монтаж облицовки и лотков с уклоном в помещение 10R125 | т | 73.418 | 69.918 | 7 | 2.67 | 2.67 | 12.34 | 4716.005 | 53255.83 | 4485.542 | 449.645 | 4901.1303 | 171.5074 | 2402.348 | 171.5074 | 2402.348 | 792.6599 | 11102.9865 | 8951.1692 | уэм | [11 empty] | 1. Выдать решение по узлу примыкания облицовки и ЗВД (отв. Балин А.В., срок-28.12.2020). 2. Обеспечить поставку листа нержавеющего, в объеме 14,5 тн. (отв. Пешнина Н.Г., срок - 25.12.2020).
15 | 18-00914 И4 | 19-00570, 19-00813 | 3-01-0037С-В2, 3-01-0037С-В2-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т |  | т | 53.94 | 26.598 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 7127.305 | 48261.87 | 3929.867 | 264.2679 | 2880.52 | 66.067 | 925.4167 | 66.067 | 925.4167 | 396.4018 | 5552.5004 | 2684.1974 | уэм | [11 empty] | 1. Выдать решение по узлу примыкания облицовки и ЗВД (отв. Балин А.В., срок-28.12.2020) 2. Обеспечить поставку закладных деталей из нержавеющей стали в объеме 4 тн. (отв. Пешнина Н.Г., срок - 25.12.2020).
16 | 14-08248 И13 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 |  | м2 | 5873.3 | 1563.63 | 100 | 262.17 | 300 | 662.17 | 886.98 | 18975.88 | 236.1379 | 15.1019 | 164.6107 | 39.5927 | 554.5843 | 45.3057 | 634.6084 | 100.0003 | 1400.7289 | 2139.3865 | Участок №1 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
17 | 14-08248 И13 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 |  | м2 | 19348.9 | 4058.04 | 1000 | 1000 | 1164.43 | 2831.0967 | 3057.246 | 66306.89 | 641.1954 | 158.0062 | 1722.2675 | 105.3375 | 1475.4884 | 183.9871 | 2577.1544 | 447.3308 | 6265.8753 | 9701.9063 | Участок №1 | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
#DIV/0!
#DIV/0!
20 | 14-08691 И3, 14-08692 И6 | 20-00512 | 03-01-3-470ТМ | Технология обращения с РАО. Монтаж технологического оборудования. Выпарная установка между осями 1-9 и А-Г. Монтаж технологического оборудования, шт |  | шт | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 13 | 189.98 | 6864.87 | 189.98 | 84.4356 | 920.3476 | 84.4356 | 1182.7101 | 105.5444 | 1478.3876 | 274.4156 | 3843.8079 | 9915.9233 | уэм | [11 empty] | 1. Выдать решение по подопорным закладным деталям под оборудование в пом. 125 (отв. Балин А.В., срок - 18.12.2020).
21 | 14-08691 И3, 14-08692 И6 | 20-00512 | 03-01-3-470ТМ | Технология обращения с РАО. Монтаж технологического оборудования. Выпарная установка между осями 1-9 и А-Г. Монтаж грузоподъемных механизмов, шт |  | шт | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93.99 | 2074.07 | 93.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 14-08695 И2, 14-08696 И10 | 19-00743 | 03-01-3-442ТМ | Технология обращения с РАО. Участок обращения с нетехнологическими ТРО между осями 2 - 6, Г- М. Монтаж технологического оборудования, т |  | т | 95.066 | 95.066 | 0 | 9.71 | 10 | 0 | 964.8 | 27913.8282 | 964.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 971.4565 | 10588.876 | 466.9401 | 6540.5475 | 572.4117 | 8017.9152 | 2010.8083 | 28165.899
Здания 5 - временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО
23 | 14-05560 И1, 14-05561 И1, 14-06501 | 20-00141 | 03-02-2-1155 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Монтаж внутренних металлических трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления), м |  | м | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.811 | 473.93 | 114.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
#REF! | 19-00904 И1 | 19-00905 | 3-05-0009С | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 64 к зданию 22. Устройство гидроизоляции, м2 |  | м2 | 1871.6 | 1871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.906 | 458.33 | 39.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 19-00904 И1 | 19-00905 | 3-05-0009С | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 22 к зданию 4. Устройство монолитного железобетона, м3 |  | м3 | 219.024 | 214.13 | 30 | 25 | 25.07 | 80.07 | 364.64 | 1292.73 | 361.665 | 49.9452 | 544.4028 | 41.621 | 582.996 | 41.7375 | 584.6284 | 133.3038 | 1867.2195 | 472.5915 | ВЭС | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
[16 empty] | 49.9452 | 544.4028 | 41.621 | 582.996 | 41.7375 | 584.6284 | 133.3038 | 1867.2195
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
22 | 19-00284 И1 | 19-00285, 19-00560, 20-00519 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1,3-07-0005С-Д2 | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. Облицовка поверхности, м2 | Устранить несоответствия по КЗ-1235 | м2 | 1299 | 1299 | 400 | 150 | 0 | 550 | 611.461 | 3490.94 | 611.461 | 188.2867 | 2052.3248 | 70.6075 | 989.0171 | 0 | 0 | 258.8942 | 3626.3962 | 1478.0731 | Участок №2 | [11 empty] | 1. Принять решение по марке утеплителя в перегородках. (отв. Балин А.В., срок - 21.12.2020) 2. Выполнить корректировку сметы на монтаж гипсокортонного листа. (отв. Балин А.В., срок - 15.01.2020)
[16 empty] | 188.2867 | 2052.3248 | 70.6075 | 989.0171 | 0 | 0 | 258.8942 | 3626.3962
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
23 | 10111дсп | 72486 ДСП | 05-06-4-1534 | Периметр площадки ОДЭК. СФЗ. СУДОС. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | Внести в РД изменения по КЗ-1114, -1044, -1052, -1060 | м | 43630 | 43630 | 500 | 0 | 0 | 500 | 2520.08 | 4920.39 | 2520.08 | 28.8801 | 314.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8801 | 404.5312 | 56.3877 | ССС | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
24 | 17-00268 И2 | 17-00269, 19-00613, 19-00826, 19-01189 | 5-06-0003С-В1, 5-06-0003С-В1-Д1, 5-06-0003С-В1-Д2, 5-06-0003С-В1-Д3, 5-06-0003С-В1-Д4 | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт |  | шт | 5442 | 1020 | 105 | 200 | 200 | 505 | 10777.82 | 21710 | 2138.161 | 207.9513 | 2266.6694 | 396.0978 | 5548.2412 | 396.0978 | 5548.2412 | 1000.1468 | 14009.3089 | 2014.6178 | ССС | [11 empty] | РД обеспечено, материалы в наличие, трудовые ресурсы в наличие
[16 empty] | 236.8315 | 2581.4628 | 396.0978 | 5548.2412 | 396.0978 | 5548.2412 | 1029.027 | 14413.8402
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Сооружение 29 - Сооружение учета теплоты
25 | 15-01061 И2 | 15-02891, 18-00360 | 1-973, 6-07-0002С | Архитектурные решения. Устройство кровельных мембранных покрытий, м2 |  | м2 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 69.4 | 29.27 | 29.27 | 319.043 | 29.27 | 409.9923 | 0 | 0 |  |  | 0 | Участок №3 | [11 empty] | 1. Выдать решение по узлу примыкания кровли к стеновой панели. (отв.Балин А.В., срк - 22.12.2020)
[16 empty] | 29.27 | 319.043 |  |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 2966.9759 | 32340.037 | 1904.1396 | 26671.7636 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61761.279
| АО "СХК" |  |  |  |  | 15: ООО "УС БАЭС"
| И.о. главного инженера УКС ОДЭК |  |  |  |  | 6: Е.В. Гуков; 12: Управляющий по строительству объектов АО «СХК»; 15: Управляющий по строительству объектов АО «СХК» г. Северск ООО «УС БАЭС"; в текущем уровне цен 25: А.И. Чугай
г. Северск ООО «УС БАЭС"
| Начальник ОСК |  |  |  |  | 6: А.В. Соколов
Заместитель директора по производству
| Начальник ОУП |  |  |  |  | 6: И.Г. Тернова; 12: по объекту АО «СХК» г. Северск
СОГЛАСОВАНО:
[12 empty] | Ведущий инженер-сметчик |  |  | Заместитель генерального директора АО "Атомпроект"
А.В. Яшкин
Менеджер проекта строительства "Опытно-демонстрационный энергет, ОЦКС
А.Г. Терещенко