## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "УС БАЭС"
_______Н.Г. Пешнина « » _______ 2020г.
Тематический план ООО "УС БАЭС"
на выполнение СМР января 2021 г.
по договору на сооружение объектов производственного назначения "ОАО «СХК» Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах"
№ п/п | Инв. Чертежа | Инв. номера объектных и локальных смет | Локальный номер сметы | Наименование объектных, локальных смет | Комментарии | Ед. изм. физобъема | Количество физ. объемов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базовых ценах 2000г. (тыс. руб.) |  |  | Принятый план освоения КВЛ по СМР сметной стоимости с 16.12.2020 г. по 15.01.2020 г. |  | Трудоёмкость (чел-час) | Исполнитель
[7 empty] | Всего по смете | Остаток физ.объема на 15.10.2020г. | Объём по плану с 16.12.2020 г. по 15.01.2021 г. | Всего СМР, тыс. руб. | Трудоёмкость (чел/час) | Остаток на 15.10.2020г. | СМР, тыс. руб.
[13 empty] | в базовых ценах 2000 г. | в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
1 | 17-01495 И3, 17-01495 И3а, 17-01495 И4. | 19-00578, 19-00748, 20-00313 | 2-01-0141С-В1, 2-01-0141С-В1-Д1, 2-01-0141С-В1-Д2 | Монтажные марки в перекрытии на отм.+4,550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. Установка закладных деталей из нержавеющей стали, т | 1) Облицовка. Согласовать КМД. Откорректировать РД согласно объёмов КМД. 2) Облицовка помещений на отм. 0,000. Отсутствие лимита. 3) Выдать узлы по монтажу электротехнических гермо-проходок 4) Подтвердить актуальность РД по накладным деталям под опоры оборудования | т | 0.619 | 0.619 | 0.31 | 220.791 | 652.69 | 220.791 | 110.5738 | 1205.2549 | 326.8722 | Участок №3
13 | 15-03464 И1, 15-03465 И1 | 19-00433 | 02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 1.) Откорректировать РД по ЖБ конструкциям трубного лотка по КЗ-1219, -1022 2) Трубопроводы низкого давления КЗ-2024, -2049, -662, -367 | т | 2.876 | 2.876 | 0.5 | 926.49 | 3685.5 | 926.49 | 161.0727 | 1755.6921 | 0 | уэм
[13 empty] | 1491.186 | 16253.9275
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
14 | 16-01617 И4 | 19-00528, 19-00830 | 3-01-0019С-В9, 3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовка на отм. 0.000 до + 9.600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | ЕОС 18128 -77 О невозможности выполнить монтаж облицовки и лотков с уклоном в помещение 10R125 | т | 73.418 | 69.918 | 7 | 4716.005 | 53255.83 | 4485.542 | 449.645 | 4901.1303 | 8951.1692 | уэм | 1. Выдать решение по узлу примыкания облицовки и ЗВД (отв. Балин А.В., срок-28.12.2020)
20 | 14-08691 И3, 14-08692 И6 | 20-00512 | 03-01-3-470ТМ | Технология обращения с РАО. Монтаж технологического оборудования. Выпарная установка между осями 1-9 и А-Г. Монтаж технологического оборудования, шт |  | шт | 9 | 9 | 4 | 189.98 | 6864.87 | 189.98 | 84.4356 | 920.3476 | 9915.9233 | уэм
[13 empty] | 971.4565 | 10588.876
Здания 5 - временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
21 | 19-00904 И1 | 19-00905 | 3-05-0009С | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 22 к зданию 4. Устройство монолитного железобетона, м3 |  | м3 | 219.024 | 214.13 | 30 | 364.64 | 1292.73 | 361.665 | 49.9452 | 544.4028 | 472.5915 | ВЭС
[13 empty] | 49.9452 | 544.4028
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
22 | 19-00284 И1 | 19-00285, 19-00560, 20-00519 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1,3-07-0005С-Д2 | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. Облицовка поверхности, м2 | Устранить несоответствия по КЗ-1235 | м2 | 1299 | 1299 | 400 | 611.461 | 3490.94 | 611.461 | 188.2867 | 2052.3248 | 1478.0731 | Участок №2
[13 empty] | 188.2867 | 2052.3248
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
23 | 10111дсп | 72486 ДСП | 05-06-4-1534 | Периметр площадки ОДЭК. СФЗ. СУДОС. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | Внести в РД изменения по КЗ-1114, -1044, -1052, -1060 | м | 43630 | 43630 | 500 | 2520.08 | 4920.39 | 2520.08 | 28.8801 | 314.7934 | 56.3877 | ССС
24 | 17-00268 И2 | 17-00269, 19-00613, 19-00826, 19-01189 | 5-06-0003С-В1, 5-06-0003С-В1-Д1, 5-06-0003С-В1-Д2, 5-06-0003С-В1-Д3, 5-06-0003С-В1-Д4 | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт |  | шт | 5442 | 1020 | 105 | 10777.82 | 21710 | 2138.161 | 207.9513 | 2266.6694 | 2014.6178 | ССС
[13 empty] | 236.8315 | 2581.4628
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Сооружение 29 - Сооружение учета теплоты
25 | 15-01061 И2 | 15-02891, 18-00360 | 1-973, 6-07-0002С | Архитектурные решения. Устройство кровельных мембранных покрытий, м2 |  | м2 | 68 | 68 | 68 | 29.27 | 69.4 | 29.27 | 29.27 | 319.043 | 0 | Участок №3
[13 empty] | 29.27 | 319.043
[13 empty] | 2966.9759 | 32340.037 | 61761.279